## Blad1
Stap | Wat | Hoe? | Afhankelijk van stap | Wanneer | Wie | Status | Opmerking
uitzoeken
0 | EBD-SYNC-proces op LIMSCLIENT in ini-file komt nog een connectie met IBM-AS400 voor. (=TASK, draait om 21:00 uur savonds) | [5 empty] | Wellicht wordt connection naar AS400 niet meer gebruikt. Uitzoeken in code.
migratie
1 | Stop Sap-interfaces: Stop service UpdatePG (=svUpdatePG) on LimsClient (01:30 uur snachts) Stop service UpdateSapHungary (=svUpdateHU) on LimsClient (9:00,10:00 ,10:30,11:00 , 14:00, 16:00 ,22:00 ) | handmatig via c:\Batch\StopInterfaces.bat |  | MA-middag 12:00 uur | PGO |  | zorgen voor een voorraadje wat verwerkt moet gaan worden als we de services later weer aanzetten. De runs voor HU in de morgen van 09:00, 10:00, en 10:30 en 11:00 zijn dan al verwerkt.
2 | Ook een paar scheduled TASKs disablen, Zoals -Exp2Sap (incl. alle SAP-services + maakt gebruik van SQL17 AS400_EN-dto-tabellen) (wordt ook automatisch aangroepen vanuit UPDATE_HU volgens schema Wilfred ) exp2Sap draait dagelijks om , 02:30, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00 -UpdWeights (bepalen part-no met verschil in gewicht en stuur gewicht-mutaties naar SAP) updweights draait dagelijks om 04:30 |  |  | MA-middag 12:00 uur | PGO
3 | Controleer inhoud van de SQL17-tabellen VOOR de switch -AS400_EN (xpp + dbo) -AS400_HU (xdd + dbo) | via script | 2 | MA-middag 12:15 uur | PGO |  | Actie: maak select count(*) script voor ENS alle dbo + xpp tabellen maak select count(*) script voor HU alle dbo + xdd-tabellen beide spoolen met UNION-statement + copy/paste in xls (patrick)
4 | Export Registry-structure from LIMSCLIENT /Hkey_local_machine/software/wow6432Node/Vredestein/Update_PG /Hkey_local_machine/software/wow6432Node/Vredestein/Update_HU | via script | 2 | MA-middag 12:30 uur | PGO |  | Is tbv van eventuele fallback tijdens/kort-na migratie Actie: maak batch-file voor exporteren registry-structure
5 | Maak copy van alle AS400-tabellen naar SQL17 voor ENS (xpp-tabellen) + HU (xdd-tabellen). De sap-dbo-tabellen zitten NIET in deze migratie ! \\limsclient\c$\AS400_Sync (= C:\Sync_AS400\DBReplication.exe) | vanaf limsclient: C:\Sync_AS400\DBReplication.exe | 3,4 | MA-middag 13:00 uur | PGO |  | vraag: Hebben we een idee hoe lang de dagelijkse replicatie duurt?
6 | Controleer inhoud van de SQL17-tabellen NA de migratie -AS400_EN (xpp + dto) -AS400_HU (xdd + dto) | via script | 5 | MA-middag 14:00 uur | PGO |  | Actie: gebruik script vanuit stap-3
7 | Vergelijk aantallen en SQL17-tabellen VOOR en NA de migratie (resultaten van stap-2 + stap-5) | handmatig via output + difference-tool | 6 | MA-middag 14:15 uur | PGO
INDIEN ALLES OK = GO
11 | Service UpdatePG + UpdateHU omhangen van AS400 naar SQL17 door resp. bijbehorende ini-files aan te passen op LIMSCLIENT: C:\Services\Update_PG.ini C:\Services\Update_HU.ini | handmatig vervangen van ini-files | GO/NOGO | MA-middag 14:30 uur | PGO |  | Actie: bereid evt. Switch voor met nieuwe versie van ini-file.
12 | Pas updweights-service aan door de ini-file aan te passen op LIMSCLIENT: -C:\Batch\upd_weights.ini | handmatig | 11 | MA-middag 14:30 uur | PGO |  | Actie: bereid evt. Switch voor met nieuwe versie van ini-file -- TASK-Updweights.exe is als het goed is hiervoor al ge-DISABLED !!
14 | TEST UPDATNOW.EXE (zie \\tce00\D\apps\UpdatePG\UpdatNow.exe ) door een spec te verwerken. Maak hier voor in INTERSPEC een ENSCHEDE-spec aan of zorg voor een nieuwe CURRENT-revision aan, die we daarna gaan verwerken. UpdatNow laat in GUI zien welke specs er sinds laatste UPDATE_PG in INTERSPEC zijn gemuteerd. En kan van hieruit ook direct ter verwerking worden aangeboden. Heeft namelijk een relatie met UPDATE_PG, kan per spec/part-no de UPDATE_PG aanroepen. | handmatig | 11,13 | MA-middag 14:45 uur | PGO |  | De update_pg.ini file moet zeker al zijn aangepast !! -- Maak overzicht uit INTERSPEC voor ENS/HU-specs die gewijzigd zijn. (peter) fallback-script voor updatnow.exe
15 | Controleer op SQL17 of het part-no is opgepakt en verwerkt. Check of part-no in de AS400_EN XPP-tabellen en SAP-dbo-tabellen is terechtgekomen. -- Controleer ook eventueel mbv onze COUNT-scripts op de AS400_EN XPP-tabellen en DBO-tabllen of en hoeveel er verwerkt is, en of dit met onze verwachting overeenkomt. | handmatig | 14 | MA-middag 15:00 uur | PGO |  | Actie: misschien de query al voorbereiden en uizoeken op welke tabellen we info kunnen vinden.
16 | Start handmatig de Sap-interface UpdatePG via LIMSCLIENT C:\Services\UpdatePG.exe (dus niet de "service" UpdatePG (=svUpdatePG) on LimsClient starten) -- Als het goed is worden alle nog-niet-verwerkte mutaties vanuit INTERSPEC naar SQL17 overgehaald, sinds vorige UPDATE_PG, met uitzonder van door UpdatNow verwerkt partno. OPMERKING: --De mutaties worden nog NIET automatisch via Export2SAP naar SAP verstuurd. --En de gewichten worden NOG NIET berekend en NOG naar SAP-verstuurd ? -- | handmatig starten ! (niet via StartInterfaces.bat) | 15 | MA-middag 15:30 uur | PGO |  | Evt. Apart starten en eerst voor ENS en DAN TESTEN of het goedgegaan is. ALLEEN mutaties worden overgehaald vanuit INTERSPEC (obv export.tab ) -- Actie: uitzoeken in welke XPP-tabellen en Dbo-tabellen we de spec moeten zoeken !
17 | Vergelijk aantallen en SQL17-tabellen VOOR en NA de UPDATE-PG (huidige stand met resultaten van stap-5) en: Vergelijk of alle INTERSPEC-mutaties voor ENS goed zijn doorgekomen in de SQL17-tabellen | handmatig via output + difference-tool | 16 | MA-middag 16:00 uur | PGO |  | Maak overzicht uit INTERSPEC voor ENS/HU-specs die gewijzigd zijn. (peter) fallback-script voor updatnow.exe
18 | Laat TASK = Exp2Sap draaien om deze wijzigingen ook naar SAP door te sturen. Hiervoor TASK weer ENABLEN, en evt. Extra TIJDSTIP voor extra RUN toevoegen waarop proces moet draaien. -- Na de run de LOGGING op LIMSCLIENT controleren of alle specs goed verwerkt zijn en via XML naar SAP zijn verstuurd ! (zie C:\Log\ExpSap ) | handmatig | 17 | MA-middag 16:30 uur | PGO |  | Task = Exp2Sap draait standaard om , 02:30, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00 uur. Vraag: gaan we extra TIJDSTIP rond 17:00 uur toevoegen, zodat we de controle nog uit kunnen voeren vandaag?
19 | Laat dagelijkse GEWICHT-VERWERKING op INTERSPEC draaien, als basis voor updweights.exe, run procedure aapiweight_calc.dba_verwerk_gewicht_mutaties (of wacht op dagelijkse/ nachtelijke verwerking die op dit moment om 01:00 uur draait) LET OP: Deze GEWICHTSBEREKENING in INTERSPEC moet voor het LIMSCLIENT-proces UpdWeights.exe (dagelijks om 04:30 draait) gedraaid hebben. | handmatig via batch-aanroep INTERSPEC-DB | 17 | DI-ochtend 01:00 uur | PSC |  | Gewichtsberekening INTERSPEC is herstartbaar, meerdere keren per dag. Standaard loopt job om 01:00 uur. Wordt bijgehouden proces-tabel DBA_SYNC_BESTURING_WEIGHT.
20 | Laat TASK = UpdWeights draaien om de gewichtswijzigingen naar SAP door te sturen Hiervoor de TASK weer ENABLEN. Evt. Extra TIJDSTIP voor extra RUN toevoegen waarop proces moet draaien. -- NA dr run de LOGGING op LIMSCLIENT controleren of gewichten goed zijn doorgezet naar SAP. (zie C:\Log\UpdWeights) | handmatig | 12,18,19 | DI-ochend 04:30 uur | PGO |  | Vraag: gewichtsberekening INTERSPEC is herstartbaar, meerdere keren per dag. Voor UpdWeights.exe weet ik dat niet zo goed. Staat nu dagelijks gepland om 04:30 uur, maar heb geen idee of deze vaker op een dag gestart kan worden. Ik kan namelijk nergens een bijgewerkt-TM datum vinden. (komt in tegenstelling tot UpdatePG en UpdateHU niet in registry voor...). Indien we het zekere voor het onzekere willen nemen, dan een nacht wachten...
Indien alles OK = continue
30 | Start handmatig de Sap-interface UpdateHU via LIMSCLIENT C:\Services\UpdateHU.exe (dus niet de "service" UpdateHU (=svUpdateSapHungary) on LimsClient starten) -- Als het goed is worden alle nog-niet-verwerkte mutaties vanuit INTERSPEC naar SQL17 AS400_HU-db overgehaald, sinds vorige UPDATE_HU. OPMERKING: --De mutaties worden nog WEL automatisch via Export2SAP naar SAP verstuurd (volgens schema Wilfred). --De gewichten worden NOG NIET berekend en NOG naar SAP-verstuurd, is aparte TASK. -- | handmatig starten ! (niet via StartInterfaces.bat) | 15 | DI-ochtend 08:30 uur | PGO |  | ALLE HU-mutaties worden overgehaald vanuit INTERSPEC (obv export.tab ) vanaf de laatste-run van vorige dag 11:00 uur !! -- Actie: uitzoeken in welke XPP-tabellen en Dbo-tabellen we de spec moeten zoeken !
31 | Vergelijk aantallen en SQL17-tabellen VOOR en NA de UPDATE-HU (huidige stand met resultaten van stap-5) en: Vergelijk of alle INTERSPEC-mutaties voor GYO/HU goed zijn doorgekomen in de SQL17-tabellen -- LET OP: Exp2Sap heeft als onderdeel van UpdataHU gedraaid en heeft als het goed is ook alle wijzigingen naar SAP doorgestuurd. Na de run de LOGGING op LIMSCLIENT controleren of alle specs goed verwerkt zijn en via XML naar SAP zijn verstuurd ! (zie C:\Log\ExpSap ) | handmatig via output + difference-tool | 16 | DI-ochtend 09:00 uur | PGO |  | Maak overzicht uit INTERSPEC voor HU-specs die gewijzigd zijn. (peter) -- Vraag: moeten we SAP vragen om bevestiging van aanlevering/verwerking van INTERSPEC-mutaties?
INDIEN ALLES OK = GO
20 | Start Sap-interfaces: Start service UpdatePG (=svUpdatePG) on LimsClient (ENABLED op 01:30) Start service UpdateSapHungary (=svUpdateHU) on LimsClient (ENABLED op 9:00,10:00 ,10:30,11:00 , 14:00, 16:00 ,22:00) | handmatig via c:\Batch\StartInterfaces.bat | GO/NOGO | DI-ochtend 10:00 uur | PGO
21 | Switch ArtInfo to SQL17 via nieuwe URL http://artinfo.vredestein.com/artinfo.dll/info en applicatie: http://artinfo.vredestein.com/artinfo.dll//switchas400?source=ensprod_mssql | handmatig |  | DI-ochtend 10:00 uur
22 | Test ArtInfo op juiste werking door raadplegen van ArtInfo http://artinfo.vredestein.com/artinfo.dll//switchas400?source=ensprod_mssql | handmatig |  | DI-ochtend 10:15 uur |  |  | Vraag: is werking van ArtInfo wel/niet een blocker voor de rest van de migratie van AS400-data naar de SQL17 ? Met andere woorden: gaan we terug naar huidige situatie op de AS400,of proberen we voor ArtInfo een alternatieve oplossing te zoeken in dat geval?
23 | Start maintain-PG related to SQL17: \\tce00\apps\SQLPG_Maintenance VIA: - "SQLPG.exe - Enschede.lnk": Used in Enschede after the switch - "SQLPG.exe - Hungary.lnk": Used in Hungary - "SQLPG.exe - Enschede ArticleNumber conversion.lnk" | handmatig |  | DI-ochtend 10:30 uur | PGO
24 | Test SQLPG_MAINTAIN voor: -Article-code-conversions (only ENS) -Article-Groups (ENS + HU) -Processing-Groups (ENS + HU) -Raw Materials (only HU) -UoM (ENS + HU) | handmatig |  | DI-ochtend 10:30 uur | PGO |  | Creatie van raw-materials voor HU worden helemaal niet naar SAP gestuurd. Die worden daar handmatig aangemaakt. Het gaat alleen om mutaties op attributen. De raw-materials moeten wel in deze tabellen voorkomen om dit soort mutaties naar SAP te kunnen sturen. -- We zijn hier de dbo-tabellen in AS400_EN en AS400_HU aan het aanvullen. Dan kunnen we redelijk eenvoudig via de SQL17 de dto-tabellen nakijken.
| DONE |  |  | DI-ochtend 12:00 uur