## Blad1
Nr. | Producten | Afh. | Sub-producten | Beschrijving | Opmerkingen | Wie?
0 | Scope |  | Scrope-beschrijving | Welke producten gaan we wel/niet oplevering vanuit het project? | Alleen technisch, of ook opleiding/maatwerk/configuratie etc.?
1 | DB-Server (oracleprod2, oracleprod_test2) | 0 | HP-Server | Aanschaf 2 x DB-Servers (tbv oracleprod2 + oracleprod_test2) | Wie en hoe gaan we dit traject in? Richten we hem volledig in, vanuit Enschede? En hoe krijgen we deze dan in India?
|  |  | Installatie Server RC | Installatie DB-server in rekencentrum | Komt hardware Enschede overeen met India? Kan pc vanuit Enschede-Rack zomaar in India-Rack geplaatst worden ?
|  |  | Windows-Server-2016 | Inrichten fysieke db-server oracleprod, specs conform oracle-prod Enschede
|  |  | Partities/Directories | Inrichten DB-server parties/directories conform oracle-prod Enschede
|  |  | Storage | Beschikbaarheid voldoende storage voor migratie/operationeel gebruik, maar ook voor regulier backup van db-server
|  |  | Backup/Restore | Inregelen periodieke backup/restore-procedures van db-server conform oracleprod
|  |  | Users/Autorisatie | AD/Beheerder-accounts, oracle-account, en unilink/share-accounts.
2 | Oracle-RDBMS | 1 | Oracle 11.2.0.4-installatie |  | Database-namen gelijk houden aan IS61/U611/REPM, tns-service-names aanpassen.
|  |  | MigratiePlan Interspec/Unilab | DB-objecten van Enschede-U611 die als basis kan dienen voor inrichting India. Keuzes: -Alleen DDL, of ook alle data (actueel/historisch), Autorisatie/Licentie, etc? -Alle data, of alleen configuratie? -Alleen interspec of ook unilab? Eerst TEST-omgeving, en daarna produktie-omgeving inrichten, of tegelijk beide omgevingen? | -Indien we kiezen voor kopie incl. alle data: we moeten duidelijk maken welk systeem de bron is voor welke data. Als we data 1:1 overnemen, is dat moeilijk te handhaven. -Misschien Nieuw beginpunt bepalen, sequence-waardes in eigen bereik? -de beslissing wel/niet overnemen van hele historie heeft ook impact op SERVER/DB-backup-storage. Hoe kleiner de database des te minder storage hebben we nodig. -F151xMigratie oracleprod naar nieuwe oracleprod2 EN oracleprod_test2 waarmee we migratie-traject van oracleprod al kunnen testen?
|  |  | Oracle-DB-Interspec | Afhankelijk van migratie-keuzes: DB-objecten van oracleprod-IS61 die als basis kan dienen voor inrichting India.
|  |  | Oracle-DB-Unilab | Afhankelijk van migratie-keuzes: DB-objecten van oracleprod-U611 die als basis kan dienen voor inrichting India.
|  |  | Oracle-DB-REPM | DB-objecten van Enschede-oracleprod-IS61
|  |  | tnsnames.ora | Verwijzingen oracleprod2 en oracleprod_test2 tbv interspec/unilab/repm
3 | Client-installatie | 1,2 | Unilab
Interspec
Oracle-client 11.2.0.4
Xpert/Spectrac
Centrale tnsnames.ora
4 | ReportServer | 1,2 | Windows-server-2016
LIMS-reports
5 | Opleiding |  | Opleidingsmateriaal
Opgeleide Gebruikers Interspec
Opgelegde Gebruikers Unilab
Key-Users/Beheer interspec
Key-Users/Beheer unilab
6 | Equipement | 1,2,5 | Oracle-client-11.2.0.4
Unilink
Shares naar Db-server
Maatwerk-interfaces?
6 | ProcesBeschrijving | ?? | Interspec | Opstellen procesbeschrijvingen gerelateerd aan configuratie LC/SS
|  |  | Unilab | Opstellen procesbeschrijvingen gerelateerd aan configuratie LC/SS
7 | Configuratie | ?? | Interspec | Configuratie/Maatwerk voor systeem-aaanpassingen tbv inrichting processen
|  |  | Unilab | Configuratie/Maatwerk voor systeem-aaanpassingen tbv inrichting processen
8 | Datawarehouse | ?? | Interfacing nieuwe DB

## Sheet1
Deliverables | Remarks
Unilab & Interspec (Lims) functionaly working on the R&D lab in Chennai and plants in India | How many R&D labs do we have in APMEA? (Only Chennai?)
How many productlines does R&D APMEA cover? (PCR / TBR / OHT / TWT / TBB (Truck Bus Bias))
How do test procedures match between both regions?
Can we agree on common terminology of Interspec properties?
Technical support in India for Lims | Able to support Oracle databases (PL/SQL)
Able to understand both applications and their interface
Able to understand the interface between Interspec and SAP
Able to support Excel based tools like Xpert, Spectrac, SPPL (Visual basic)
Understand the Unilink interface
Understand instrument interfaces
Able to install the client software
Keyusers in India | Able to configure new tests
Able to explain (part of) the application to other users
Able to train the other users
Production Server installed in APMEA with Oracle, Unilab 6.7, Interspec 6.7 (Report manager?) | Same hardware as in Enschede?
Test Server? installed in APMEA with Oracle, Unilab 6.7, Interspec 6.7 (Report manager?)
Fileshares to be able to send files to equipment
Fileshare to be able to receive files from equipment
Copy of Limsclient to translate equipment data to unilink format
If Athena is not available, how to prepare the control files for test equipment?
Machine interface adapted for use with Unilab | by equipment manufacturer (like Testing services)
Link to Watson / Claros (for SOP's)
Interface from Interspec to SAP | SAP needs to be configured to be able to "hold" information on machine instructions / routing etc.
Request types and Sample types with lab setting for specific plant or lab
Test methods adapted to local needs? | Key users / configurators need to be trained
Equipment definitions available in Unilab
Users / Rolls defined in Unilab (try to keep same rolls) | List of users and their functions required
Lifecycles defined (try to keep same lifecycles)
Tasks and views and filters (try to keep the same)