## Blad1
Nr. | Producten | Afh. | Sub-producten | Beschrijving | Opmerkingen | Wie?
0 | Scope |  | Scrope-beschrijving | Welke producten gaan we wel/niet oplevering vanuit het project? | Alleen technisch, of ook opleiding/maatwerk/configuratie etc.?
1 | DB-Server (oracleprod2, oracleprod_test2) | 0 | HP-Server | Aanschaf 2 x DB-Servers (tbv oracleprod2 + oracleprod_test2) | Wie en hoe gaan we dit traject in? Richten we hem volledig in, vanuit Enschede? En hoe krijgen we deze dan in India?
|  |  | Installatie Server RC | Installatie DB-server in rekencentrum | Komt hardware Enschede overeen met India? Kan pc vanuit Enschede-Rack zomaar in India-Rack geplaatst worden ?
|  |  | Windows-Server-2016 | Inrichten fysieke db-server oracleprod, specs conform oracle-prod Enschede
|  |  | Partities/Directories | Inrichten DB-server parties/directories conform oracle-prod Enschede
|  |  | Storage | Beschikbaarheid voldoende storage voor migratie/operationeel gebruik, maar ook voor regulier backup van db-server
|  |  | Backup/Restore | Inregelen periodieke backup/restore-procedures van db-server conform oracleprod
|  |  | Users/Autorisatie | AD/Beheerder-accounts, oracle-account, en unilink/share-accounts.
2 | Oracle-RDBMS | 1 | Oracle 11.2.0.4-installatie |  | Database-namen gelijk houden aan IS61/U611/REPM, tns-service-names aanpassen.
|  |  | MigratiePlan Interspec/Unilab | DB-objecten van Enschede-U611 die als basis kan dienen voor inrichting India. Keuzes: -Alleen DDL, of ook alle data (actueel/historisch), Autorisatie/Licentie, etc? -Alle data, of alleen configuratie? -Alleen interspec of ook unilab? Eerst TEST-omgeving, en daarna produktie-omgeving inrichten, of tegelijk beide omgevingen? | -Indien we kiezen voor kopie incl. alle data: we moeten duidelijk maken welk systeem de bron is voor welke data. Als we data 1:1 overnemen, is dat moeilijk te handhaven. -Misschien Nieuw beginpunt bepalen, sequence-waardes in eigen bereik? -de beslissing wel/niet overnemen van hele historie heeft ook impact op SERVER/DB-backup-storage. Hoe kleiner de database des te minder storage hebben we nodig. -F151xMigratie oracleprod naar nieuwe oracleprod2 EN oracleprod_test2 waarmee we migratie-traject van oracleprod al kunnen testen?
|  |  | Oracle-DB-Interspec | Afhankelijk van migratie-keuzes: DB-objecten van oracleprod-IS61 die als basis kan dienen voor inrichting India.
|  |  | Oracle-DB-Unilab | Afhankelijk van migratie-keuzes: DB-objecten van oracleprod-U611 die als basis kan dienen voor inrichting India.
|  |  | Oracle-DB-REPM | DB-objecten van Enschede-oracleprod-IS61
|  |  | tnsnames.ora | Verwijzingen oracleprod2 en oracleprod_test2 tbv interspec/unilab/repm
3 | Client-installatie | 1,2 | Unilab
Interspec
Oracle-client 11.2.0.4
Xpert/Spectrac
Centrale tnsnames.ora
4 | ReportServer | 1,2 | Windows-server-2016
LIMS-reports
5 | Opleiding |  | Opleidingsmateriaal
Opgeleide Gebruikers Interspec
Opgelegde Gebruikers Unilab
Key-Users/Beheer interspec
Key-Users/Beheer unilab
6 | Equipement | 1,2,5 | Oracle-client-11.2.0.4
Unilink
Shares naar Db-server
Maatwerk-interfaces?
6 | ProcesBeschrijving | ?? | Interspec | Opstellen procesbeschrijvingen gerelateerd aan configuratie LC/SS
|  |  | Unilab | Opstellen procesbeschrijvingen gerelateerd aan configuratie LC/SS
7 | Configuratie | ?? | Interspec | Configuratie/Maatwerk voor systeem-aaanpassingen tbv inrichting processen
|  |  | Unilab | Configuratie/Maatwerk voor systeem-aaanpassingen tbv inrichting processen
8 | Datawarehouse | ?? | Interfacing nieuwe DB
9 | SAP-interface | 1,2,3