## Blad1
Nr | Product |  |  |  | Opmerking
1 | Global-Lims
1.1 | AWS-infrastructuur
1.1.1 |  | beheer-organisatie (account/netwerk/infra)
1.1.2 |  | AWS-DEV/TEST-omgeving
1.1.2.1 |  |  | AWS-Security
1.1.2.1.1 |  |  |  | IAM
1.1.2.1.2 |  |  |  | Netwerk (keys/ssl/certifcates)
1.1.2.2 |  |  | AWS-Deployments
1.1.2.2.1 |  |  |  | Database
1.1.2.2.2 |  |  |  | ApplicatieServers
1.1.2.2.3 |  |  |  | FileStorage S3
1,1,2,2,4 |  |  | AWS-Monitoring
1.1.3 |  | AWS-PROD-omgeving
1.1.3.1 |  |  | AWS-Security
1.1.3.1.1 |  |  |  | IAM
1.1.3.1.2 |  |  |  | Netwerk (keys/ssl/certifcates)
1.1.3.2 |  |  | AWS-Deployments
1.1.3.2.1 |  |  |  | Database
1.1.3.2.2 |  |  |  | ApplicatieServers
1.1.3.2.3 |  |  |  | FileStorage S3
1,1,3,2,4 |  |  | AWS-Monitoring
1.2 | GlobalLims-Dev/DevOps
1.2.1 |  | Ontwikkel-werkplekken Apollo
1.2.2 |  | Versiebeheer-systeem
1.2.3 |  | Automatische-Testen
1.2.4 |  | Automatisch-Deployment CI/CD
1.3 | Procesbeschrijvingen
1.3.1 |  | Indoor-testen
1.3.2. |  | Outdoor-testen
1.3.3 |  | Materialen-Lab
1.3.4 |  | Productie
1.9 | GlobalLims-Operationeel
1.9.1 |  | Configuratie
1.9.2 |  | Customisatie
1.9.2.1 |  |  | processen
1.4 | Replicatie-AWS-Redshift |  |  |  | Is dit onderdeel van project of verantwoordelijkheid Shailender?
1.4.1 |  | AWS-redshift-database
1.4.2 |  | GlobalLims-database klaarmaken replicatie
1.4.3 |  | Replicatie data
1.4.4 |  | POWER-BI |  |  | Is dit onderdeel van project?
1.4.1 |  |  | Data-Access layer AWS-Redshift
1.4.2 |  |  | Build Universe/templates/rapporten
1.4.3 |  |  | Install-Software voor eindgebruikers |  | Structuur/Coderingen/Ref-waardes/omschrijvingen etc
1.5 | Migratie-Data GlobalLims
1.5.1 |  | Export-module data Interspec/Unilab
1.5.2 |  | Conversie-software LIMS -> GlobalLims |  |  | Is SAP of GlobalLims leidend voor uitgifte Code?
1.5.3 |  | Import-module Contact data interspec/unilab | SAP CodeUitgifte-Service SAP-code
1.6 | Interfaces |  | GlobalLims-OpvraagService-SAP-code
1.6.1 |  | SAP |  |  | Blijft interface in huidige vorm, of rechtstreeks vanuit GlobalLims?
1.6.1.1 |  |  | GlobalLims-AfmeldService WMS
1.6.1.2 |  |  | WMSLIMS-OpvraagService wms-info
1.6.2 |  | WMS
1.6.2.1 |  |  | Hypermesh
1.6.2.2
1.6.3 |  | FEA | Inventarisatie unilink-interfaces
1.6.3.1 |  |  | Architectuur unilink-interfaces
1.6.4 |  | UNILINK | LAB-apparatuur R&D
1.6.4.1 |  |  |  | UNILINK-opvraagservice
1.6.4.2 |  |  |  | GLOBAL-LIMS-Raadpleegservice
1.6.4.3 |  |  |  | UNILINK-mutatieservice
1.6.4.3.1 |  |  |  | GLOBAL-LIMS-verwerkservice
1.6.4.3.2 |  |  | LAB-apparatuur PROD
1.6.4.3.3
1.6.4.3.4
1.6.4.4
1.6.5 |  | PIBS/MES | AfmeldService
1.6.6 |  | URES | OpvraagService-Documenten |  | Opslag op S3-storage?
1.6.7 |  | WATSON
1.6.7.1
1.6.7.2
1.6.8 |  | XPERT | Mixer
1.6.9 |  | SPECTRAC | Mengsel
1.6.10 |  | LAB-werkplek Vredestein | DAISY
1.6.10.1
1.6.10.2 |  |  | Instron2Unilab
1.6.10.3 |  |  | Trekbank2Unilab
1.6.11 |  | LAB-werkplek R&D | Krimp2Unilab
1.6.11.1 |  |  | RoboDMA_Unilab
1.6.11.2 |  |  | Metravia_Unilab
1.6.11.3 |  |  | RPA_Unilab
1.6.11.4 |  |  | Mooney_Unilab
1.6.11.5
1.6.11.6
1.6.11.17
1.8 | TestPlan
1.8.1 |  | Automatisch Testen
1.8.2 |  | Keten/Integratie Testen
1.10 | ImplementatiePlan
1.10.1 |  | Strategie (big-bang/schaduwdraaien)
1.10.2 |  | Data-controles
1.10.2.1 |  |  | Inrichten aparte-omgeving |  | Hoe dan?, en met welke data?